中共新余市人民医院委员会文件

余医党委字〔2021〕29号

———————★——————

中共新余市人民医院委员会关于印发

《开展“制度规矩执行年”工作实施方案》的通知

本院各科室：

经院党委研究，现将《新余市人民医院开展“制度规矩执行年”工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

附件：新余市人民医院“制度规矩执行年”工作领导小组名单

中共新余市人民医院委员会

2021年4月26日

新余市人民医院

开展“制度规矩执行年”工作实施方案

为贯彻落实市委、市卫生健康委关于开展“制度规矩执行年”工作的决定，进一步增强我院干部职工制度规矩意识，严格按照制度履职尽责，切实发挥制度规范行为、促进工作的重要作用，根据市委办、市卫生健康委《关于开展“制度规矩执行年”工作的方案》精神，结合我院工作实际，现制定实施方案如下。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央纪委、省委、省纪委、市委全会部署要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。通过开展“制度规矩执行年”工作，树立下大气力建制度、立规矩、抓落实、重执行的鲜明导向，切实防止在制度执行上做选择、搞变通、打折扣的现象，严肃查处有令不行、有禁不止、阳奉阴违的行为，确保制度时时生威、处处有效，为“十四五”卫生健康事业高质量发展开好局起好步、奋力实现新时代“工小美”新辉煌提供坚强保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、工作原则

(一)坚持问题导向，靶向纠治。深刻吸取胡高平案、徐冬春案等违纪违法案件教训，强化分析研判，坚持靶向纠治，深入对照和整治收受红包、回扣等典型问题暴露出来的卫生行业人员规矩意识不强，制度不落实、执行不力等问题，增强工作的主动性和针对性。

(二)坚持目标导向，突出重点。深刻把握“制度规矩执行年”工作内涵，把制度执行和监督贯穿到科室管理、工作落实、履职行为的全过程，在全院上下营造崇尚制度、敬畏制度、遵守制度的浓厚氛围。

(三)坚持结果导向，务求实效。以增强干部职工规矩意识、提高制度执行力为评判标准，立足职能职责、聚焦关键领域、关键岗位，盯紧关键制度、关键人物，突出重点，不贪多求全、面面俱到，通过一项一项制度落实，一个一个问题解决，切实把制度优势转化为治理效能。

三、主要内容

(一)加强学习教育。结合党史学习教育，通过“领导领学、干部自学、专家讲学、以考促学”等形式加强制度学习，不断强化党员干部的制度规矩意识，切实做到懂法纪、明规矩，知敬畏、存戒惧。重点加强以下方面内容的学习:

1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记视察江西重要讲话精神和关于严明纪律规矩、强化制度执行等方面的重要论述。

2.学习党章、党内政治生活若干准则、廉洁自律准则、纪律处分条例、监督条例、重大事项请示报告条例、党委落实全面从严治党主体责任规定等党内法规，宪法、民法典、政务处分法等法律法规，中央、中央纪委，省委、省纪委、市委有关规范性文件。

3.学习本单位本系统最常用的法律法规和规章制度。

4.观看警示教育片、参观警示教育馆、通报典型案例等，加强警示教育。

学习教育工作集中在4月开展，并贯穿工作全过程。

(二)开展自查自纠。采取上级点、群众提、自己找等方式，结合市纪委监委驻卫生健康委纪检监察组政治谈话指出的问题和调研指示要求，市委巡察、纪律督察以及审计等反馈，民主生活会查摆等方面的问题，重点梳理我院在执行以下方面制度存在的问题:

1.党内监督、民主决策、请示报告等重要制度规定。

2.市委巡察整改、纪律督察、肃毒工作中新建的制度。

3.本单位本系统最常用的法律法规和规章制度。

对梳理的问题及整改措施清单，明确责任部门、责任人，细化工作举措、时间节点，推动立行立改、销号整改。

自查自纠工作从5月初开始，7月底基本结束。问题及整改措施清单、自查自纠情况报告由医院主要负责人签字背书后，分别于5月底、7月底前报委办公室和驻委纪检监察组。

自查自纠情况纳入民主生活会、组织生活会班子和个人对照检查内容。

(三)突出制度执行。根据卫生健康行业特点，梳理制度执行短板弱项，着重从以下四个方面进一步规范制度执行，加强执行力度，突出执行成效。

1.进一步规范“三重一大”事项决策程序。通过完善“三重一大”事项决策议事规程，细化工作流程和实施细则，做到程序到位、细节到位，进一步提高“三重一大”事项决策的严肃性、科学性和完整性，确保“三重一大”决策事项全过程经得起考验。

2.进一步规范干部岗位使用。根据岗位需要和工作需要，及时调整使用干部，并严格落实岗位分工，确保干部使用各履其职、各显其能，进一步提高干部主观能动性，增强干部创造力和执行力。

3.进一步规范内部管理制度。通过梳理并完善医院内部管理制度，在全体干部职工中进行学习宣传，做到人人知晓，确保人人遵守，确保工作制度、学习制度、会议制度、请销假制度、财务制度落实落细。同时，以工作完成情况、制度执行情况和制度落实成效进行综合评判，采取科室或个人申报、医院“制度规矩执行年”工作领导小组综合考察的方式，组织开展2021年度制度执行先进科室和制度执行标兵评选工作并进行通报表扬。

4.进一步规范医务人员行为规范。通过重点整治医疗机构从业人员收受红包礼金或者牟取其他不正当利益的违规违法行为，倡导廉洁从医。在5-7月进行集中整治，并通过公开举报电话、邮箱和开展行业社会监督员监督活动，收集违规违法行为线索，进行监督问责，促进医务人员廉洁制度落地见效。

（四）加强监督检查。强化政治监督、纪律监督、工作监督，贯通各类监督，加强对执行制度规定情况的监督检查，形成主体责任、监督责任和监管责任同题共答、同向发力的工作格局。

1.院纪委（审计监察部）对各科室执行制度情况进行专项督察；

2.院党委对在制度执行中的苗头性、倾向性问题，要及时开展谈心谈话、提醒警示、批评教育，防止把制度当“稻草人”、造成“破窗效应”；

3.对各科室在执行有关制度中发现的问题，及时采取个别反馈、情况通报等形式进行提示提醒、批评纠正;

4.配合驻委纪检监察组开展信访或举报工作，定期梳理问题线索，共同完成监督执纪，提高制度意识、规矩意识，形成有力震慑。

监督检查工作集中在8月至9月开展，并作为日常监督的重要内容。对发现的问题和有关情况及时向院分管领导通报，确有需要的将由院主要领导适时开展政治谈话，督促相关科室主任（负责人）进行整改。院纪委（审计监察部）要充分发挥监督职能，主动发现问题、发现线索，推动制度规矩执行到位。

(五)推动建章立制。坚持边学习、边调研、边工作、边总结，强化制度执行和监督，维护制度的权威;从典型案件和问题出发，做好“后半篇文章”，推进重点领域、重点岗位监督管理，提高工作的规范化制度化水平。建章立制工作坚持边查边建、纠建并举，于11月底前完成。12月中旬前对“制度规矩执行年”工作进行全面总结，巩固工作成效。

四、工作要求

(一)切实提高认识，加强组织领导。贯彻落实全面从严治党要求，切实提高政治站位，充分认识开展“制度规矩执行年”工作的重要意义，把开展“制度规矩执行年”工作作为推进全面从严治党的重要内容，院党委书记亲自抓、负总责，明确责任人、落实举措和工作要求，全力抓好组织实施。领导干部及科室负责人要带头加强制度学习，自觉遵守各项制度，把纪律挺在前面，把制度规矩执行到位，给干部职工当表率、作示范。

(二)注重方式方法，有序有效推进。坚持边学边查边改边建，把学习教育、监督检查、建章立制贯穿工作全过程，提高实际效果。要坚持开门整改，广泛征求党员干部、群众、管理服务对象意见建议，整改成效在一定范围内公开和反馈。做好结合文章，在做好疫情防控工作的基础上，把“制度规矩执行年”工作与党史学习教育结合起来，与巡视巡察整改结合起来，与深化肃毒工作结合起来，与推进业务工作结合起来，形成长效制度机制，不断提高制度执行力。

(三)加强督促指导，严格责任追究。成立医院“制度规矩执行年”工作领导小组，领导小组下设办公室，负责 “制度规矩执行年”工作的统筹指导和检查考核工作。在4月30日前进行动员部署，形成工作实施方案并报委办公室。实行每月调度，强化督查督办，持续推动各项工作要求落到实处。抓好宣传引导和氛围营造，鼓励全体党员干部职工和群众积极参与制度执行情况的监督。强化责任追究，对推而不动、查而不改、制度不落实、执行不到位、成效不明显的科室和个人，严肃追责问责，坚决维护制度的权威性，确保“制度规矩执行年”工作取得实实在在的成效。

附 件：

新余市人民医院“制度规矩执行年”工作领导小组名单

组      长：胡  柳    党委书记

第一副组长：孔建伟    党委副书记、院长

常务副组长：罗庐清    党委委员、纪委书记

副  组  长：龚  军、万红梅、林  云、罗  勇、黎兰芳、张学钰、朱为正、宋志锋、刘空前

成     员： 江小兵、梁  琦、钟建萍、张永平、熊朝霞、袁效荣、邓江龙、黄桂桂、王小红、黄  虹、刘小宝、许海燕、敖永哲、万  明、罗百花、刘军华、余子兰、张  伟

领导小组下设办公室，设在院纪委（审计监察部），由梁琦兼办公室主任

抄  报：市卫生健康委党委、市纪委监委驻市卫生健康委纪检监察组

中共新余市人民医院委员会                 2021年4月26日印发